## 4.12表3
烟台高新区第三轮省级生态环境保护督察交办信访件整改销号情况统计表（第一批）
序号 | 受理编号 | 转办问题基本情况 | 行政区域（**市**区/县） | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 验收情况 | 目前整改情况
1 | D3YT20240411001 | 莱山区岱王山公园存在大量毁林造墓的情况。 | 莱山区 | 其他
2 | D3YT20240411002 | 开发区古现街道办事处臻悦府小区西南角绿化带破坏，目前堆放垃圾。 | 黄渤海新区 | 其他
3 | D3YT20240411003 | 招远市辛庄镇海埠村国家海洋公园内的海边被村党支部书记和弟弟填埋建筑垃圾。 | 招远市 | 固废
4 | D3YT20240411004 | 芝罘区只楚街道北道村北存在一处垃圾山，面积约500亩，高约40米，尘土飞扬，臭气熏天。 | 芝罘区 | 固废、大气
5 | D3YT20240411005 | 莱阳市穴坊镇西富山村中心街西头的石子加工厂（孙旭辉石材加工厂），向外排污水到环村路路杆下的湾里，机器噪音，非法占用土地，粉尘污染，石子废料堆在村西头环村路路旁。要求搬迁取缔。 | 莱阳市 | 水
6 | D3YT20240411006 | 福山区藏家庄镇路旺村中和石灰（老板：徐），没有手续，在厂子前面的地，非法开采和倒卖石头到白洋河水泥厂。厂区内有未售出的石子石头堆放。 | 福山区 | 生态
7 | D3YT20240411007 | 烟台市海阳市新途小区1号楼相邻的三易馅饼早晨四点之后天然气灶噪音扰民。 | 海阳市 | 噪音
8 | D3YT20240411008 | 莱阳市冯格庄街道办事处化工园区广大污水处理中心非法排放污水到七星河，导致下游举报人的庄家浇水后影响生长，粮食严重减产或绝产。目前下游许多村民不敢用七星河的水浇地。要求公开七星河水质检测报告和赔偿。 | 莱阳市 | 水
9 | D3YT20240411009 | 芝罘区西南河路16-1红星牛肉拉面馆油烟机油烟扰民。希望整改油烟通道及拆除原油烟机。 | 芝罘区 | 大气
10 | D3YT20240411010 | 招远市温泉街道办事处杨家大沟村村内存在大量拆迁后的建筑垃圾，影响村民生活。还有生活垃圾，堆放在文体路道南。 | 招远市 | 固废
11 | D3YT20240411011 | 莱州市驿道镇杨家涧煜辉环保科技有限公司沙资源来源不合法，扬尘严重，排污水到公司旁边沟里。 | 莱州市 | 大气
12 | D3YT20240411012 | 龙口市龙港街道邢家村引黄大渠以南以北的两千亩耕地被上一届村委破坏并售卖后变成垃圾场。 | 龙口市 | 生态
13 | D3YT20240411013 | 福山区城市之光小区25、26号楼下商铺餐饮油烟扰民。 | 福山区 | 大气
14 | D3YT20240411014 | 芝罘区机场路由北向南距朱岩河大桥100-200米处，机场路路东侧有个排污口（在加油站东南侧），白天向朱岩河排放污水。 | 芝罘区 | 水
15 | D3YT20240411015 | 莱山区融创蓝天一号小区一期和二期之间有一条泄洪渠，平常有生活污水流入，水质发黑。 | 莱山区 | 水
16 | D3YT20240411016 | 芝罘区黄务街道篆山村，位于山语世家西侧半山坡的林地，被代理书记李善岩用挖掘机把树木毁坏了，盖了板房并打了一口深水井。 | 芝罘区 | 生态
17 | D3YT20240411017 | 福山区福新街道宝钢钢管厂北侧有一石子厂，粉碎石子有粉尘污染。 | 福山区 | 大气
18 | D3YT20240411018 | 栖霞市庄园街道盛家村党支部书记万里平与人合伙建了一个养猪场，占地约六十亩，破坏山岚。养殖粪污流出，污染周边水资源。下游好多村水井、水塘都被污染了。养猪场异味严重。死猪乱卖给周边老百姓。 | 栖霞市 | 水、大气
19 | D3YT20240411019 | 莱州市郭家店镇葛成村西侧开采后的矿山，未进行修复，向外拉沙、石头。 | 莱州市 | 生态
20 | D3YT20240411020 | 海阳市小纪镇泉水头村北路边的食品厂用车将污水拉到村西村南的山上排放。村西的小山上有晾晒鸡粪的，异味扰民。 | 海阳市 | 水、大气
21 | D3YT20240411021 | 牟平区高陵镇后夼村村党支部书记汪景全擅自在高陵水库里面挖泥土，堆放在水库边上，破坏生态环境。生活污水从水库上游的污水收集池流入水库。 | 牟平区 | 水
1 | D3YT20240411022 | 高新区保利爱尚海小区北侧和东侧存在裸露土地的情况，尘土飞扬。小区南侧烟台市食品药品检验所和山东国际生物园区中央空调噪音扰民，尤其是夜间。 | 高新区 | 大气、噪声 | 4月12日，烟台高新区组织规划国土建设部、马山街道办事处、综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.保利爱尚海东侧、北侧确实存在裸露土堆，2023年11月、2024年3月分别对该土堆播撒草种，受温度、湿度影响，未长草，现场未见明显扬尘。 2.针对烟台市食品药品检验所和山东国际生物园区中央空调噪音扰民问题，4月12日，高新区综合行政执法局会同生态环境分局委托有资质第三方检测单位对两家单位工业企业厂界环境噪音及保利爱尚海靠近两家单位一侧昼间、夜间 社会生活噪音进行检测，检测结果未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。 | 部分属实 | 规划国土建设部责令烟台高新建设投资开发有限公司采取以下措施： 对保利爱尚海东侧、北侧裸露土堆进行密目网覆盖，密目网已于4月15日覆盖完毕，后期由高新建投公司加强裸露地块日常巡查，防止问题反弹。 烟台高新区综合行政执法局责令烟台市食品药品检验中心和山东国际生物科技园发展有限公司采取以下措施： 1.开展自查，并对单位内部的室外风机进行定期巡检。 2.开展自行监测，进一步采取降噪措施减少对周边环境影响。 | 2024年11月20日组织规划国土建设部、马山街道办事处保利爱尚海北侧空地现场验收，该区域已长草，无裸土未进行覆盖。 | 保利爱尚海北侧空地现场验收，该区域已长草，无裸土未进行覆盖，
23 | D3YT20240411023 | 芝罘区西南河路47号北边20米处90°烧烤夜间营业噪音扰民，异味污染，违章建筑存在消防隐患。 | 芝罘区 | 噪音
24 | D3YT20240411024 | 开发区普晟大厦中环吉鲁检测公司数据造假，出假报告。 | 黄渤海新区 | 其他
25 | D3YT20240411025 | 长岛大钦岛，外地人捕捞江瑶贝造成生态破坏，捕捞过程将电池丢在海里，造成海水污染。 | 长岛示范区 | 生态、海洋
26 | D3YT20240411026 | 蓬莱区龙山店-大辛店镇的乡镇道路上（川汤村北侧）有一家木材加工厂，晚上偷偷生产，刮风时锯末影响村民生活。 | 蓬莱区 | 大气
27 | D3YT20240411027 | 莱山区曹家庄村西，南北大道道西侧，有一个垃圾场，堆存大量生活垃圾、建筑垃圾。 | 莱山区 | 固废
28 | D3YT20240411028 | 海阳市徐家店镇南水头村村东边山（榆山）上养猪场，将养殖粪便排放至村内水湾（榆山水库），污染饮用水源，存在异味。 | 海阳市 | 水、大气
29 | D3YT20240411029 | 芝罘区成友医院楼下有一个洗车修理厂，有烤漆房进行喷漆、烤漆工序，在院子里干打腻子，污染环境，影响居民生活。 | 芝罘区 | 大气
30 | D3YT20240411030 | 海阳市行村镇桃林村村西南角部分，村党支部书记于永亮将部分海域变卖，海域被填土并树立山东海阳绿色工业中心牌子，怀疑填海不合法合规。 | 海阳市 | 海洋
31 | D3YT20240411031 | 栖霞市索坤玻璃制品厂，车间生产、厂区内风机、装载货物噪声扰民，大货车拉货存在噪声、光污染影响生活（举报人居住在企业正对面，郝奎文13791259977）。 | 栖霞市 | 噪声
32 | D3YT20240411032 | 莱阳市沐浴店镇韦家沟村王辉养猪场乱排粪污污染环境。 | 莱阳市 | 固废
33 | D3YT20240411033 | 莱阳市穴坊镇鸭儿沟村、马家泊村周围晾晒鸡粪，异味扰民。 | 莱阳市 | 大气
34 | D3YT20240411034 | 芝罘区奇山街道梁家万科御龙山四期和五期旁边，山上树木变少，立了许多墓碑。 | 芝罘区 | 生态
35 | D3YT20240411035 | 牟平区新城大街最西头路段道路坑洼，扬尘严重。 | 牟平区 | 大气
36 | D3YT20240411036 | 海阳市凤城街道曦岛假日湾小区5A号楼的居民，反映楼下一个淄博烧烤油烟异味严重，影响居民生活。 | 海阳市 | 大气
37 | D3YT20240411037 | 开发区光生铝业晚上8时以后偷排废气，似烧胶皮的异味扰民。 | 黄渤海新区 | 大气
38 | D3YT20240411038 | 莱州市沙河镇院上村山岳重工违反国家政策用国2发动机生产装载机。没有环评手续进行喷漆作业。 | 莱州市 | 其他
39 | D3YT20240411040 | 牟平区龙湖葡醍海湾、滟澜海岸小区上空最近每天有一架浅蓝色直升机盘旋，噪音扰民。 | 牟平区 | 噪声
40 | D3YT20240411041 | 莱州市驿道镇西战村村北头养猪场（老板：张志卿）和养鸡场（老板：王涛），距离居民居住地太近，异味扰民并污染了井水。要求搬迁。 | 莱州市 | 大气
41 | D3YT20240411042 | 芝罘区万科壹都会小区西侧堆存大量垃圾，个别时间还存在焚烧垃圾的情况，特别刺鼻。 | 芝罘区 | 固废、大气
42 | D3YT20240411043 | 莱阳市穴坊镇朱崔村在村中间有个王衍明的废品收购点，污染了门前的泉水，把垃圾扔在河道内导致河道有异味且污染了下游的地下水。 | 莱阳市 | 水
43 | D3YT20240411044 | 招远市夏店镇原程龙镇驻地，建有一处选矿厂，污染举报人水井，还存在扬尘和噪声污染。 | 招远市 | 水、大气、噪声
44 | D3YT20240411045 | 芝罘区芝罘岛西里小区楼下西侧有一个大型货运车辆停车场，停放了上百辆大货车，夜间11点到凌晨6点之间噪音扰民严重，停车场地面沙石裸露，大货车进出时扬尘严重，已持续五年。 | 芝罘区 | 噪音、大气
45 | D3YT20240411046 | 蓬莱区开发小区兄弟烧烤存在油烟扰民问题，该烧烤店安装一小型过滤设备，举报人认为效果不好，还存在夜间露天摊位噪声扰民问题。 | 蓬莱区 | 大气、噪声
46 | D3YT20240411047 | 芝罘区河滨东路锦绣新天地小区西门往南3公里路东，存在倾倒建筑垃圾的情况。街道办事处多次清理，但问题经常反复，希望根治。 | 芝罘区 | 固废
47 | D3YT20240411048 | 福山区张家庄镇兴昊水泥山水公司开采矿山拉出的渣土倒在韩家疃村西侧石沟（地名）地里。 | 福山区 | 固废
48 | D3YT20240411049 | 芝罘区上塔路上夼西路附近上夼大厦东面的居民楼（上塔路60、61、62），门前的土坡脏乱差，扬尘现象扰民。希望把土坡整治一下。 | 芝罘区 | 大气
49 | D3YT20240411050 | 莱阳市万第镇南寨庄头村村西有个春雪集团养鸡场，下雨时粪污污染村里河道。 | 莱阳市 | 水
50 | D3YT20240411051 | 蓬莱区刘家沟镇乌沟沈家村村东北处存在一个加工海泥的厂子，有扬尘污染。 | 蓬莱区 | 大气
51 | D3YT20240411052 | 牟平区龙泉镇西杭格庄村西南头有个养猪场，异味扰民，废水排入旁边果园。 | 牟平区 | 大气、水
52 | D3YT20240411053 | 招远市夏甸镇小尹格庄村大桥南河道里有非法采沙，堆在河道边上，破坏生态环境，希望把沙填回去。 | 招远市 | 生态
53 | D3YT20240411054 | 莱州市朱桥镇河东村村南大河，里面堆放着生活垃圾，异味扰民。 | 莱州市 | 其他
54 | D3YT20240411055 | 龙口市北马镇安顺小区29号楼楼下垃圾箱太多，异味扰民。 | 龙口市 | 其他
55 | D3YT20240411056 | 芝罘区北岛街道办事处旁边检察院对面大型停车场，停靠大型车辆，地面未硬化，存在扬尘问题，尤其大风天气。 | 芝罘区 | 大气
56 | D3YT20240411057 | 莱山区迎春大街益丰大厦附近烧烤店，每天晚上排烟严重。路上厨余垃圾遗留过多，污染地面。 | 莱山区 | 其他
57 | D3YT20240411058 | 栖霞市桃村镇接官亭村南山上有一个堆放垃圾的地方，下雨天存在垃圾随雨水冲出的情况，影响村饮水。前期在其他途径投诉过，对答复部门出具的水检测报告中显示未超标存有质疑。 | 栖霞市 | 固废、水
58 | X3YT20240411059 | 海阳市海洋食品有限公司向村子河里排放废水，污染河水，之前环保部门处罚过，但依然继续排放。 | 海阳市 | 水
59 | X3YT20240411060 | 福山区金山路120号烟台林杰机电设备有限公司 1.承接油性喷漆业务，超出环评范围。 2.不锈钢酸洗产生的冲洗废水不知去向。 3.废油漆桶未作为危险废物转移，私自卖给物资回收。 4.布袋除尘器收集的粉尘私自填埋。 | 福山区 | 大气、水、固废
60 | D3YT20240411061 | 平度市大泽山镇东岳石村北，兴发石材厂区东侧南北路，路东最北侧厂房内，散乱污塑料加工点，夜间操作，无污水、废气净化设备，污水乱排，水、气异味严重，曾多次向12345反馈，平度和莱州互相推诿。投诉人要求取缔塑料加工点。 | 莱州市 | 大气、水
2 | D3YT20240411062 | 莱山区烟台文化旅游职业学院周边有异味产生，前期已向12345反映过，莱山区生态环境局实地走访，反馈异味来源于和安铸造，该厂属于高新区，莱山区无权管辖，高新区答复烟台文化旅游职业学院属于莱山区，不归高新区管辖。 | 高新区 莱山区 | 大气 | 4月12日，烟台高新区要求烟台市生态环境局高新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.烟台文化旅游职业学院位于高新区与莱山区交界处，烟台和安铸造有限公司紧邻烟台文化旅游职业学院东侧，属于高新区管辖。 2.4月12日，烟台市生态环境局高新区分局工作人员现场检查时，该企业正在进行生产，废气治理设施正常运行。该企业异味主要来源于中频电炉熔化到铁水浇铸工序产生的VOCs，熔化浇铸废气经集气罩收集通过滤筒除尘+活性炭吸附+UV光氧，处理后经18米高排气筒排放。 烟台市生态环境局高新区分局现场委托有资质的第三方取样监测，该企业废气排放标准符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。由于该企业与学校距离较近，异味问题对周边环境存在一定影响。 3.针对该企业异味问题，烟台市生态环境局高新区分局对该企业强化巡查与监管，2023年以来委托有资质的第三方开展监督性监测25次，监测结果显示，均未超过国家允许排放标准。 | 基本属实 | 烟台市生态环境局高新区分局责令烟台和安铸造有限公司采取以下措施： 1.进一步加强内部管理，减少异味对周边环境影响。 2.严格按照排污许可监测频次，开展自行检测，确保废气排放稳定达标。 3.2024年5月30日前完成污染治理设施升级改造，进一步提高收集处理效率，减少异味排放。 4.主动加强与烟台文化旅游职业学院方面的沟通解释，进一步化解矛盾。 | 2024年6月企业升级污染治理设施投入运行，异味情况明显缓解，11月14日对厂界异味进行监测未超标准，12月12日对烟台和安铸造有限公司进行检查，企业污染治理设施运行正常。 | 5月18日烟台和安铸造有限公司污染治理设施调试，6月底正式运行，运行后现场异味明显减轻，11月14日对烟台和安铸造公司厂界臭气进行检测，检测结果符合标准。
62 | D3YT20240411063 | 莱阳市龙居家苑北侧原绿化带被开发商拆除后建成活动板房，后又将板房拆除，现地面坑洼，垃圾遍地，无人管理。 | 莱阳市 | 其他
63 | D3YT20240411064 | 芝罘区向阳街道大关前街马路摊点群异味扰民。 | 芝罘区 | 大气
64 | D3YT20240411065 | 莱州市沙河镇后关超市对面水产店门前存在一个下水道，堵塞多年，导致苍蝇蚊子滋生，污水溢出，臭气熏天，影响周边环境。 | 莱州市 | 水
3 | D3YT20240412016 | 高新区马山寨海景豪庭小区北侧滩涂规划了3座60余米高的高楼，和高达18米长达100米的群楼，占用的是10余年前填海形成的滩涂，违反《海岸线保护利用管理办法》和《烟台市海岸保护条例》。 | 高新区 | 其它 | 4月13日，烟台高新区组织规划国土建设部对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.在2021年出台的《烟台市创建“世界设计之都”工作方案》中提出，要“高标准规划建设马山寨世界设计公园”，根据市政府有关会议精神，由市蓝天集团负责组织实施。 2.目前正在由市蓝天集团编制《烟台世界设计公园规划设计方案》，4月12日烟台市自然资源和规划局组织会议听取了初步方案汇报，市蓝天集团正在根据会议要求，组织编制单位对方案进行修改完善。方案符合《烟台市国土空间总体规划（2021-2035）》和《滨海一带(养马岛-芝罘岛)控制性详细规划》。 3.经与市蓝天集团对接，根据目前方案，海景豪庭北侧拟建设游客码头、游艇码头和配套商业，建筑高度不超过3层，未在海景豪庭小区北侧滩涂规划高层建筑和群楼。 | 不属实 | 规划国土建设部采取以下措施： 将在《烟台市国土空间总体规划（2021-2035）》和《滨海一带(养马岛-芝罘岛)控制性详细规划》框架下编制《烟台世界设计公园规划设计方案》，严格履行审批程序，依法依规审批。 | 该地块已出让，按照《烟台市国土空间总体规划（2021-2035）》方案编制设计方案。 | 对《烟台世界设计公园规划方案》进行审批，符合《烟台市国土空间总体规划（2021-2035）》
4 | D3YT20240412056 | 高新区天台学府一号7号楼南侧存在一片臭水沟，异味严重。臭水渗到该小区地下车库，车库内也存在异味严重的问题。 | 高新区 | 水、大气 | 4月13日，烟台高新区组织规划国土建设部对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 该项目7号楼南侧原设计为地下车库，目前因钉子户原因未施工，为基坑状态，导致雨天积水，产生异味，水位高时通过临时隔墙渗入车库。 | 属实 | 规划国土建设部责令天泰学府壹号物业公司采取以下措施： 1.立刻到现场进行处置，调用抽水泵对积水进行抽排，确保积水低于筏板高度。同时加强巡查检查，随时观察钉子户旁积水坑积水情况，接近筏板水位时及时抽水，特别阴雨天气，保证抽水泵随时可调用。 2.在钉子户拆除之前，持续坚持开展此项工作，确保积水得到有效控制。 | 定期对天泰学府壹号地下车库进行抽水，无积水外溢情况。 | 定期对天泰学府壹号地下车库进行抽水，无积水外溢情况。
5 | D3YT20240412094 | 高新区兴盛名仕城自来水受到污染了。 | 高新区 | 水 | 4月13日，烟台高新区组织综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 综合行政执法局监督清泉水务公司进行水样的现场抽取，并对相关水样进行了送检，经水质监测站检测，抽取的水样符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），不存在被污染情况。 | 不属实 | 综合行政执法局责令清泉水务公司采取以下措施： 1.从保障民生角度出发，进一步加强市政供水工作水平，在后续市政供水工作中，进一步加强对出厂水质的检测，并在公司官网进行及时公告。 2.提高对市政管网内水质抽检频率，对管网沿线加强养护及监管，确保市政管网供水不出问题。 | 定期监督清泉水务公司对水样进行送检，并对管网沿线加强养护。 | 加强供水出水口水质监测，水质符合标准，
6 | D3YT20240413045 | 高新区滨河花苑小区西侧有一条小河，周围工厂和周围居民生活用水都排放到小河里，散发异味。（创业路小桥处有排放管道） | 高新区 | 水 | 4月14日烟台高新区组织马山街道办事处、综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.经排查，马山街道辉石埠村存在排水系统（雨水）连接该河道情况。 2.马山街道马山村存在部分污水通过雨水管网混入该河道情况。 3.滨河花苑小区管网整修不彻底，导致个别污水管道错接到雨水井内，存在污水入河道情况。 4.2024年年初，区综合行政执法局在巡查中发现雨水管网中有疑似生活污水流出，立即安排技术单位对管道进行溯源，发现7家单位存在错接到市政管网情况。 5.创业路桥南东侧桥下有一根20cm管径的黑管，经核实，为废弃的自来水管。 | 基本属实 | 4月14日，马山街道办事处采取以下措施： 1.对辉石埠村排水管道进行封填，所有生活污水通过村污水处理池集中处理，雨水可利用村自身地势进行排涝。 2.马山村委托第三方管道检测公司查明污水管来源，迅速封堵入河的污水管道，防止污水继续流入河中。 3.联系滨河花苑开发商高新区城投公司共同研究整改措施，目前，已确定整改点位和方案，正组织施工改造，把错接的污水管延伸到污水井内，彻底解决问题。 4月14日，综合行政执法局采取以下措施： 1.对排查出的存在雨污管网错接的7家单位进行约谈并下达限期整改通知书。 2.对桥下废弃的黑色自来水管彻底切除。 | 滨河花苑小区底商雨污管网混流问题已修复，对桥下废弃管道进行清理，马山河创业路段水质达到地表水V类标准。 | 综合行政执法局对马山河沿河管网进行排查，发现问题4处，封堵4处。滨河花苑小区雨污管网错接问题已进行修复。
7 | D3YT20240413048 | 高新区马山街道天泰学府1号小区周边堆放着很多建筑垃圾，扬尘扰民，路边大车经过时也会产生扬尘。小区周边污水横流。 | 高新区 | 大气、水 | 4月14日，烟台高新区组织规划国土建设部、马山街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.建筑垃圾堆放问题，分为旧村改造建筑垃圾和小区内部建设建筑垃圾。 2.该小区物业对道路积积尘清扫不及时，部分路段存在扬尘问题。 3.污水横流问题，是该项目7号楼南侧原设计为地下车库，目前因“未拆迁户”原因未施工，处于基坑状态，导致雨天积水，产生异味，水位高时通过临时隔墙渗入车库。 | 基本属实 | 4月14日，规划国土建设部责令天泰学府物业公司采取以下措施： 1.立刻安排人员到场进行清运，限期4月18日内清运完毕。 2.要求物业公司对道路积尘及时清扫，防止扬尘问题发生。 3.调用抽水泵对积水进行抽排，确保积水低于筏板高度。同时，加强巡查检查，随时观察“未拆迁户”旁积水坑积水情况，接近筏板水位时加大抽水力度。在“未拆迁户”拆除之前，持续坚持开展此项工作，确保积水得到有效控制。 4月14日，马山街道办事处责令刘家埠村委采取以下措施： 组织对成龙线路边排水沟内的垃圾进行清理，收拾清运散落的生活垃圾，整治私挖的排水沟，防止污水外溢。同时，出动铲车等机械设备，对刘家埠旧村全域开展环境卫生综合整治，督促做好旧村区域环境保持。 | 围挡内建筑垃圾已进行清理，定期对天泰学府壹号地下车库进行抽水，无积水外溢情况。 要求物业对周边环境开展综合整治。 | 围挡内建筑垃圾已进行清理，定期对天泰学府壹号地下车库进行抽水，无积水外溢情况。
8 | D3YT20240413084 | 高新区中海国际社区路边的通海河，有刺鼻的黑污水，一下雨直排大海。之前检测过但是是下雨后污水流走，希望下雨之前检测，要求治理。 | 高新区 | 水 | 4月14日烟台高新区组织综合行政执法局、生态环境分局对信访件件反映的问题进行调查核实，有关情况如下： 1.交办问题中的通海河为通海西河（高新区段），河道内雨水管网无污水流出，未发现明显异味。通海西河上游无有效水源，河水基本为降雨时雨水汇集形成，该处位于河道下游且相对平缓，部分淤泥在此处淤积，随着天气转暖，长期淤积的淤泥造成河水浑浊产生轻微异味。 2.2024年4月1日、4月10日、4月14日、4月15日，烟台市生态环境局高新区分局4次对通海西河中海国际社区段进行采样监测，监测结果均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002中V类标准。2023年度省环境监测中心采测分离反馈数据，该河年度均值达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中V类标准。 | 基本属实 | 4月14日，综合行政执法局采取以下措施： 1.加强日常巡察监管，要求养护单位及时清理河道内漂浮物及丢弃垃圾。 2.结合烟台高新区“母亲河”治理工程，已将通海西河清淤工程纳入2024年城建重点项目，该项目已于3月5日发布招标意向，3月26日项目立项，4月12日发布正式招标公告，5月6日开标，预计5月10日开工，8月底前完工，在整治过程中，将对通海西河常年淤积的淤泥进行清掏，同时加大河道周边市容环境整治力度，提升河道管理水平。 4月14日，烟台市生态环境局高新区分局采取以下措施： 加大对水质的监测力度，特别是在未下雨时对河水水质开展监测。 | 1.8月31日前完成对河道的清淤整治，通海西河水质开展监测达到地表水V类标准。 | 8月底通海西河河流清淤工程已完工，对河道内垃圾及底泥均进行清理。
9 | D3YT20240414039 | 高新区海兴路蓝光雍锦半岛小区北侧空地堆放及填埋建筑垃圾。 | 高新区 | 固废 | 4月15日，烟台高新区组织马山街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 该处为蓝光雍锦半岛二期旧村改造地块，原旧村改造过程中产生的部分建筑垃圾及二期回填土堆放于小区北侧空地，因开发商破产导致二期及旧改项目建设停滞，造成土堆堆存。 | 基本属实 | 4月15日，鉴于旧村改造项目停滞，马山街道办事处责令曲家洼村委采取以下措施： 1.对蓝光雍锦半岛小区北侧建筑垃圾进行清运平整，并铺设密目网，防止扬尘。 2.加强旧改区域的环境维护，确保环境整洁。 | 堆放区域平整后进行密目网覆盖，目前已长草；在进口处设立警示标志禁止倾倒建筑垃圾。 | 土地已进行平整，地块已长草；旧改区域内设置警示标志禁止倾倒建筑垃圾。
10 | D3YT20240414043 | 高新区王家沙子村东天晟搅拌站北侧工地未建设洗车平台，没有建设围挡，场地裸露地面未覆盖防尘网，扬尘污染严重。 | 高新区 | 大气 | 4月15日，烟台高新区组织规划国土建设部、工业设计小镇推进中心对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 该地块为天晟建材北地块，天津环际达科技有限公司于2024年1月25日取得该地块，用于建设磁悬浮搅拌硅提纯系统研发与产业化项目，目前正在进行场地平整，现场裸露地面覆盖防尘网不规范，未建设洗车平台，没有建设围挡。 | 属实 | 4月15日，规划国土建设部责令磁悬浮搅拌硅提纯系统研发与产业化项目方采取以下措施： 1.立即按要求对场地裸露地面进行防尘网覆盖，调用洒水车治理扬尘，4月17日现场密目网已覆盖完毕。 2.按规定及时设立围挡，并在围挡内建设洗车平台等相关配套设施。 3.由项目招引方工业设计小镇推进中心对该项目实施监督。 | 工地已按照建筑工程扬尘“六个百分百”要求进行施工，目前洗车台和内部雾炮喷淋已安装。 | 该工地已办理施工许可证，高新区规划国土局按照建筑工地六个百分百进行监管。
11 | D3YT20240416073 | 高新区保利爱尚海小区刮东南风时有刺鼻的臭味。 | 高新区 | 大气 | 4月17日，烟台高新区组织生态环境分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.保利爱尚海小区位于港城东大街与海博路交汇处东北侧，该小区周边2公里内无涉气工业企业。对其东南方向巡查，距离小区东侧570余米处为辛安河污水处理厂东泊子泵站，该泵站于2023年12月至2024年3月对泵房内异味处理设施进行了提升改造，期间，其开展自行监测3次，臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。 2.4月17日，高新区生态环境分局委托有资质的第三方公司对该小区周边和东泊子泵站开展监测，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。 | 部分属实 | 4月17日，生态环境分局责令辛安河污水处理公司采取以下措施： 1.对污水处理厂东泊子泵站异味处理设施进行维护保养，确保异味治理处于高效状态。 2.对泵站进行密闭，进一步降低异味对周边影响。 | 东泊子污水提升泵站臭气治理设施已进行升级，泵房进行密闭减少异味逸散。 | 东泊子污水泵站已升级臭气治理设施，泵房加强密闭，经现场巡查泵房外异味不明显。
12 | D3YT20240418076 | 高新区马山街道祥龙理想城北门有露天烧烤，油烟扰民。 | 高新区 | 大气 | 4月19日，烟台高新区组织综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 经走访祥龙理想城附近居民，油烟问题属实，该小区北门确实存在流动露天烧烤摊点。 | 属实 | 4月19日，烟台高新区综合行政执法局采取以下措施： 1.立即安排执法人员对祥龙理想城北门流动烧烤摊点进行清理，已没收其烧烤工具。 2.加强日常监管，不定时对祥龙理想城小区周边进行巡查监管，发现一起，处置一起。 | 未发现流动烧烤摊点，综合行政执法局加强对该小区周边巡查监管，发现问题及时处置。 | 综合行政执法局定期进行巡查，该区域无流动烧烤摊点。
13 | D3YT20240420026 | 1.（高新区区域）鱼鸟河与高铁线路交点南450米的河西岸，以及再往南450米的河西岸，有人开荒种地，破坏生态环境。 2.（牟平区区域）鱼鸟河与高铁线路交点以东20米有一条南北向的河沟，里面的河水黑臭，最终汇入鱼鸟河。 | 高新区、牟平区 | 水 | 4月21日，烟台高新区组织马山街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 该地块属高新区东谭家泊村土地，开荒种地情况属实，现场种植有小麦、花生等粮食作物和蔬菜，但未发现破坏生态环境行为，也未污染河道河流。 | 部分属实 | 4月21日，马山街道办事处责令东谭家泊村采取以下措施： 1.加强宣传教育，向周边群众强调，在开垦过程中注意保护生态，严禁破坏沿河绿植及排放污水。 2.加大河边区域的巡查频次、检查力度，强化闲置土地管理，发现违规行为及时予以制止，保护沿河生态环境。 | 目前沿河一侧存在开荒种植现象，街道对沿河一侧属高新区区域加强闲置土地管理。对农户进行环保宣贯，提醒农户禁止污染物入河或农药过度使用。 | 提醒农户注意在种植中对生态环境保护，巡查时未发现破坏绿植情况。
14 | D3YT20240422043 | 1.牟平区新城大街西头，辛安河河东岸，南北方向存在大量建筑垃圾。 2.滨海东路与牟平区官庄路交叉口处，在官庄路两侧有大量海水养殖区，夜里养殖污水排入大海。 3.牟平区雷神庙大街南海老年公寓周围，道路坑洼，污水横流，臭味熏天。 | 牟平区、高新区 | 固废、海洋、水 | 4月23日，烟台高新区组织马山街道办事处、区经济发展局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.牟平区新城大街西头，辛安河河东岸区域属牟平管辖范围，针对辛安河东岸建筑垃圾问题对东谭家泊村、辛安村辛安河东岸属地区域进行巡查，未发现大量建筑垃圾堆积情况，辛安河河东岸属高新区区域散落少量生活垃圾。 2.滨海东路与官庄路交叉口以北海域养殖区已拆除，养殖塘已经清理完毕，该区域内已无海水养殖行为，且有专人进行24小时看护，防止养殖反弹；滨海东路与官庄路交叉口以南、官庄路两侧陆域养殖区域，为烟台东耀水产有限公司及东谭家泊村村集体出租给村民使用，养殖海参、虾。池塘底质均为沙质，需定期进行池塘补水，很少开闸排水。其中，养殖品种为海参的池塘，夏季时为降低池塘水温，需开闸交换水降低池塘水温，反映的夜间养殖污水排入大海实为池塘所有人根据海水潮汐时间定时开闸进行池塘交换水，池塘养殖品种为虾的池塘，不需要单独排水；4月24日，区经济发展局组织人员对闸门进行夜间检查，未发现排水情况。 | 部分属实 | 4月24日，马山街道办事处责令东谭家泊村委、辛安村村委采取以下措施： 对辛安河东岸沿河河岸垃圾进行清理。 4月24日，区经济发展局采取以下措施： 1.对官庄路区域养殖单位逐户开展绿色海水养殖技术及法律法规的宣贯，提高养殖单位的绿色养殖意识，确保养殖单位规范养殖。 2.加大对该区域养殖单位的巡查力度，防止违规排海问题发生。 | 官庄路南侧养殖区域属于陆域养殖，水质靠潮汐更替进行换水，经济发展局海洋渔业部门 对养殖户进行宣贯，规范绿色养殖行为。对养殖尾水进行检测，确保尾水达标排放，防止违规排海问题发生。 | 经济发展局联合生态环境分局工作人员，经现场核查，未发现养殖池塘排污行为。下步我单位将联合区环保、执法、街道等部门加大巡查力度，发现环境违法违规问题，将会同执法部门严肃处罚。
15 | D3YT20240423044 | 高新区鱼鸟河与辛安河中间，官庄路北边有个东耀水产，养殖池里的水加药消毒后，未经处理直接排海。 | 高新区 | 水 | 4月24日，烟台高新区组织经济发展局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 经现场检查及问询企工作人员，烟台东耀水产有限公司池塘养殖品种为海参，不存在养殖池塘加药消毒行为。池塘底质为沙质，需定期进行池塘补水。夏季高温时，为降低池塘水温，需开闸交换水降低池塘水温。4月24日，区经济发展局白天及夜间对该企业进行巡查，均未发现养殖池塘加药消毒及池塘排水行为。 | 部分属实 | 4月24日，区经济发展局采取以下措施： 1.对官庄路区域养殖单位逐户开展绿色海水养殖技术及法律法规的宣贯，提高养殖单位的绿色养殖意识，确保养殖单位规范养殖。 2.加大对该区域养殖单位的巡查力度，防止违规排海问题发生。 | 官庄路南侧养殖区域属于陆域养殖，水质靠潮汐更替进行换水，经济发展局海洋渔业部门 对养殖户进行宣贯，规范绿色养殖行为。对养殖尾水进行检测，确保尾水达标排放，防止违规排海问题发生。 | 经济发展局联合生态环境分局工作人员，经现场核查，未发现养殖池塘加药消毒行为。下步我单位将联合区环保、执法、街道等部门加大巡查力度，发现环境违法违规问题，将会同执法部门严肃处罚。
16 | D3YT20240424033 | 高新区马山街道办事处北沙子村西南面亚中石油加油站把原有的垃圾桶撤了建了个洗车处，洗完车的垃圾全部倒在对面路沟。 | 高新区 | 固废 | 4月25日，烟台高新区组织马山街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 经现场检查烟台亚中石油加油站东侧建设一处洗车场产生垃圾装入垃圾桶由专人定期拉运，加油站路对面一侧倾倒垃圾均为生活垃圾。 | 部分属实 | 4月25日，马山街道办事处责令北沙子村委采取以下措施： 1.对亚中石油加油站对面生活垃圾进行清理。 2.树立警示标志并设置摄像头对倾倒垃圾行为进行监督。 | 现场巡查未发现倾倒垃圾，在显眼处设置警示标志，同时要求亚中石油有限公司定期清理垃圾并自我监督该区域 | 马山街道办事处定期安排人员对亚中石油对面生活垃圾进行清理，并设立警示牌禁止乱倒垃圾。
17 | D3YT20240425013 | 高新区马山街道办事处烟台职业学院家属楼西，有一片海水养殖区域，垃圾、破渔网、浮漂乱扔，环境脏乱差。 | 高新区 | 其他 | 4月26日，烟台高新区组织马山街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 烟台职业学院家属楼西侧为北寨村区域，村内居民主要从事水产品养殖，现场存在建筑垃圾、生活垃圾、渔网、浮漂。 | 基本属实 | 4月26日，马山街道办事处责令北寨村村委采取以下措施： 1.加强养殖户管理。立即对该区域进行整改，督促剩余养殖户将渔业生产用具放在养殖房院内并规整摆放。 2.组织环境综合整治。对散落周边的养殖垃圾、生活垃圾进行清运。对北寨村养殖区域进行整体环境卫生整治提升。 3.强化巡逻检查。安排人员做好环境管护，及时制止偷倒垃圾的行为，做到早发现、早处置，防止垃圾聚堆。 | 职业学院家属楼西侧为北寨村旧村改造区域，街道联合北寨村村委对环境卫生进行整治，降低垃圾、异味对周边环境影响。 | 目前北寨养殖区域内仍存在养殖户，马山街道办事处联合生态环境、经济发展局、综合行政执法局对岸滩及旧改区域进行清理。目前处于扇贝加工阶段，马山街道办事处与北寨村村委定期安排车辆对扇贝壳进行拉运处理。